ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО   РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10.01.2012                                          №1                         р.п. Каменоломни

«О плане – графике по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускни-ков общеобразовательных учреж-дений в 2012 году»

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 07.12.2011 № 1017 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и экзаменов, проводимых территориальными экзаменационными комиссиями, а также для организованного и качественного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений района в 2012 году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Руководителям общеобразовательных учреждений:

1.1.Довести до сведения участников образовательного процесса план-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году, согласно приложению №1 настоящему приказу..

1.2.Использовать данный план-график в практической деятельности при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений района.

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Отдела образования Меженскую Г.В.

Начальник Отдела образования                                                    Табаровец Е.А.

Приказ подготовлен специалистом Орбитан А.В.

Приложение№ 1

к приказу

от____2012 №__

План - график

мероприятий по организации и проведению

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений  в 2012 году

| № п/п | # Мероприятия |  |  | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внесение изменений в региональную нормативную правовую и инструктивную базу проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году (по мере необходимости). |  |  | декабрь - апрель | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области |
| 1.2. | Подготовка предложений о составе Государственной экзаменационной комиссии Ростовской области для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2012 году. |  |  | январь | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области |
| 1.3. | Подготовка проектов приказов минобразования Ростовской области: - Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Ростовской области для проведения единого государственного экзамена в 2012 году; - Об утверждении председателей областных предметных комиссий (подкомиссий) по общеобразовательным предметам при проведении ЕГЭ в 2012 году; - Об утверждении персональных составов областных предметных комиссий (подкомиссий) по общеобразовательным предметам при проведении ЕГЭ в 2012 году; - Об утверждении списка лиц, допущенных к экзаменационным материалам государственной (итоговой) аттестации в 2012 году; - Об утверждении персонального состава областной конфликтной комиссии Ростовской области при проведении ЕГЭ в 2012 году; - Об утверждении сроков проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования в форме ГВЭ, в Ростовской области в 2012 году; - О формировании ППЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ЕГЭ в 2012 году; - Об утверждении персонального состава организаторов (временных коллективов) при проведении ЕГЭ по общеобразовательным предметам в ППЭ в 2012 году; - Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в Ростовской области в 2012 году и др. |  |  | январь- май | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, Государствен ная экзаменацион ная комиссия (далее - ГЭК) |
| 2. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация взаимодействия с федеральными структурами, обеспечивающими проведение государственной (итоговой) аттестации. |  |  | в течение года | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, Государствен ное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО «РОЦОИСО») |
| 2.2. | Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  | в течение года | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, МОУО, пункты первичной обработки информации (далее – ППОИ), ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.3. | Мероприятия по определению транспортных схем доставки экзаменационных материалов при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. |  |  | март | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.4. | Мероприятия по обеспечению взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2012 году: - главным управлением внутренних дел по Ростовской области; - министерством здравоохранения Ростовской области; - главным управлением МЧС России по Ростовской области; - министерством транспорта Ростовской области; - министерством промышленности и энергетики; - военным комиссариатом Ростовской области.. | март - июнь | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области |
| 2.5. | Мероприятия по размещению на портале минобразования области нормативных правовых и инструктивно – методических документов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области. |  |  | в течение года | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО |
| 2.6. | Оформление заявки на КИМы для проведения ЕГЭ и новой формы ГИА-9 в 2012 году (в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования»). |  |  | март, июнь | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.7. | Получение из Федерального центра тестирования экзаменационных материалов для проведения: - государственного выпускного экзамена; - единого государственного экзамена; - новой формы ГИА-9. |  |  | апрель - июль | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.8. | Мероприятия по проведению досрочного, основного, дополнительного этапов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2012 году в форме ЕГЭ, а также ГВЭ, государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с приказом Рособрнадзора). |  |  | апрель - июль | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГЭК, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.9. | Мероприятия по проведению вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенные на территории области. |  |  | май - июль | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО «РОЦОИСО», учреждения высшего профессионального образования (далее – ВПО), учреждения среднего профессионального образования (далее – СПО) |
| 2.10. | Мероприятия по организации работы структур, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ: - ГЭК; - уполномоченные представители ГЭК; - областные предметные комиссии; - областная конфликтная комиссия. |  |  | январь - июль | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, ВПО, СПО |
| 2.11. | Мероприятия по работе структур, обеспечивающих организацию и технологическое сопровождение ЕГЭ. |  |  | март - июль | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.12. | Мероприятия по организации: - оформления свидетельств о результатах ЕГЭ; - выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ; - оформления справки о результатах государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. |  |  | июль - август | ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, ОУ |
| 2.13. | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области. |  |  | май | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.14. | Мероприятия по привлечению совершеннолетних дееспособных граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области. |  |  | апрель - июль | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО |
| 2.15. | Мероприятия по оформлению сведений о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2012 году и размещению в СМИ, осуществляющих публикацию нормативных правовых актов правительства Ростовской области. |  |  | декабрь | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, МОУО |
| 3. | Работы по формированию и ведению региональной информационной системы |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Формирование и ведение региональной базы данных об участниках ЕГЭ, включающих показатели об: - административно-территориальных единицах области; - органах, осуществляющих управление в сфере образования; - учреждениях начального профессионального,среднего профессионального, высшего профессионального образования; - общеобразовательных учреждениях; - выпускниках общеобразовательных учреждений; - пунктах первичной обработки информации; - пунктах проведения ЕГЭ, в том числе аудиторный фонд; - членах областных предметных комиссий; - работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные представители ГЭК); - общественных наблюдателях и др. | декабрь - июль |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, МОУО, ППОИ, ВПО, СПО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4. |  |  | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации организаторов государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Участие организаторов ЕГЭ, экспертов по проверке заданий (область «С»), системных администраторов (ГБУ РО РОЦОИСО) в федеральных, межрегиональных, региональных совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения ЕГЭ. | ноябрь - март |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4.2. |  |  | Реализация программ по подготовке и переподготовке организаторов ЕГЭ: - членов предметных комиссий; - уполномоченных ГЭК; - ответственных за организацию ЕГЭ в МОУО, - ответственных за организацию ЕГЭ в ВПО, СПО; - руководителей ППЭ; - руководителей и операторов ППОИ и др. | февраль - май |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, Государствен ное образовательное учреждение дополнитель ного профессиональ ного образования «Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – РО ИПК и ПРО), ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, ВПО, СПО |
| 4.3. |  |  | Совещания с участием специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2012 году. | I, II, IV квартал |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4.4. |  |  | Совещания с участием руководителей областных государственных образовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2012 году. | I, II, IV квартал |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4.5. |  |  | Совещания с участием организаторов ЕГЭ в ВПО и СПО области по вопросам организации и проведения вступительных испытаний в форме ЕГЭ. | май - июнь |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», ВПО, СПО |
| 5. |  |  | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Подготовка материалов для публикации в СМИ об особенностях участия выпускников школ области в государственной (итоговой) аттестации в 2012 году, участие в пресс-конференции по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году, в том числе в форме ЕГЭ. | в течение года |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 5.2. |  |  | Подготовка материалов для проведения теле -, радио передач об особенностях участия выпускников области в государственно (итоговой) аттестации в 2012 году. | в течение года |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 5.3. |  |  | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2012 году. | апрель - июль |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области |
| 5.4. |  |  | Мониторинг исполнения МОУО, общеобразовательными учреждениями федеральных, региональных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений. | в течение года |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области |
| 6. |  |  | Подведение итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Аналитический отчет об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 году, в том числе в форме ЕГЭ. | август - сентябрь |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 6.2. |  |  | Подготовка сборников: - «Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9-х классов Ростовской области в 2012 году»; - «Результаты ЕГЭ 2012 года в Ростовской области». | август |  | сектор мониторинга и оценки качества образования минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |