# Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. N 9050

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ

К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЙ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемые Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

Руководитель

К.Б.ПУЛИКОВСКИЙ

# Утверждены

Приказом

Федеральной службы

по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РД-11-02-2006

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации <*>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации" <**>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; 2006, N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774.

2. Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

## II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.

5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по образцу, приведенному в Приложении 2.

5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в Приложении 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 1

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства ________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик __________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

__________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство _______________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ___________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию

геодезической разбивочной основы _________________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

объекта капитального строительства

N _____________________               "__" _______________ 200_ г.

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

работы по созданию геодезической разбивочной основы ______________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Рассмотрели   представленную   документацию   на     геодезическую

разбивочную основу для строительства _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные   к   освидетельствованию     знаки    геодезической

разбивочной  основы  для  строительства,  их  координаты, отметки,

места  установки  и  способы закрепления соответствуют требованиям

проектной  документации, а также техническим регламентам (нормам и

правилам), иным нормативным правовым актам _______________________

(номер, другие

__________________________________________________________________

реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения

__________________________________________________________________

о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной

__________________________________________________________________

документации, наименование, статьи (пункты) технического

__________________________________________________________________

регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)

и   выполнены   с   соблюдением заданной точности   построений   и

измерений.

Дополнительные сведения __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения: ______________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

Представитель    лица,    осуществляющего   подготовку   проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель  лица,   осуществляющего строительство, выполнившего

работы по созданию геодезической разбивочной основы ______________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## Приложение N 2

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства ________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик __________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

__________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство _______________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ___________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по разбивке

осей объекта капитального строительства на местности _____________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

__________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место

__________________________________________________________________

проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

разбивки осей объекта капитального строительства

на местности

N _______________                          "__" __________ 200_ г.

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты

__________________________________________________________________

документа о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________

о представительстве)

Представитель     лица,       осуществляющего       строительство,

выполнившего   работы   по   разбивке  осей  объекта  капитального

строительства на местности _______________________________________

(должность, фамилия, инициалы,

__________________________________________________________________

реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре   разбивка

осей _____________________________________________________________

объекта капитального строительства _______________________________

(наименование объекта

__________________________________________________________________

капитального строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным

__________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

документации)

2. Закрепление осей произведено __________________________________

3.   Обозначение   осей,   нумерация   и     расположение    точек

соответствует проектной документации.

Разбивка  осей объекта капитального строительства   на   местности

соответствует   требованиям   проектной   документации,   а  также

техническим  регламентам  (нормам  и  правилам),  иным нормативным

правовым актам

__________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

__________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

__________________________________________________________________

проектной документации, наименование, статьи (пункты) технического

__________________________________________________________________

регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)

и  выполнены  с  соблюдением  заданной  точности    построений   и

измерений.

Дополнительные сведения __________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения: ______________________________________________________

(схема закрепления осей и др.)

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство,   по   вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

работы   по разбивке осей   объекта капитального  строительства на

местности ________________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## Приложение N 3

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства ________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик __________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

__________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство _______________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ___________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие

освидетельствованию ______________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N ____________________                 "__" ______________ 200_ г.

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________

о представительстве)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

работы, подлежащие освидетельствованию ___________________________

(должность, фамилия,

__________________________________________________________________

инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

__________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________

о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных ______________________________

__________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего

работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ____________

__________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации ____________________

__________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

__________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

__________________________________________________________________

проектной документации)

3. При выполнении работ применены ________________________________

(наименование строительных

__________________________________________________________________

материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты или другие

__________________________________________________________________

документы, подтверждающие качество)

__________________________________________________________________

4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ

предъявляемым к ним требованиям: _________________________________

__________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,

__________________________________________________________________

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,

__________________________________________________________________

проведенных в процессе строительного контроля)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Даты: начала работ    "__" ________________ 200_ г.

окончания работ "__" ________________ 200_ г.

6. Работы выполнены в соответствии с _____________________________

(указываются наименование,

__________________________________________________________________

статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных

_________________________________________________________________.

нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по _________________

__________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей

__________________________________________________________________

инженерно-технического обеспечения)

__________________________________________________________________

Дополнительные сведения __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

работы, подлежащие освидетельствованию ___________________________

(должность, фамилия,

__________________________________________________________________

инициалы, подпись)

Представители иных лиц: __________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## Приложение N 4

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства ________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик __________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

__________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство _______________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ___________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо,   осуществляющее   строительство, выполнившее   конструкции,

подлежащие освидетельствованию ___________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

N ____________________                 "__" ______________ 200_ г.

__________________________________________________________________

(наименование конструкций)

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________

о представительстве)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

конструкции, подлежащие освидетельствованию ______________________

(должность, фамилия,

__________________________________________________________________

инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

__________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________

о представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных __________

__________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически

выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К   освидетельствованию предъявлены   следующие   ответственные

конструкции ______________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации _______________

__________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной

__________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

__________________________________________________________________

проектной документации)

3. При выполнении конструкций применены __________________________

(наименование материалов

__________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы,

__________________________________________________________________

подтверждающие качество)

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на

безопасность конструкций _________________________________________

__________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их

освидетельствования)

5.    Предъявлены   документы,     подтверждающие     соответствие

конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций ______

__________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты   экспертиз,   обследований,   лабораторных   и иных

испытаний  выполненных работ, проведенных в процессе строительного

контроля _________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования _________________

__________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Даты: начала работ    "__" ________________ 200_ г.

окончания работ "__" ________________ 200_ г.

8.   Предъявленные  конструкции  выполнены  в    соответствии    с

проектной  документацией  и  техническими  регламентами (нормами и

правилами), иными нормативными правовыми актами __________________

__________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

__________________________________________________________________

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы

__________________________________________________________________

проектной документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению __________;

или  разрешается  использование  конструкций    по  назначению   с

нагружением в размере ___% проектной нагрузки;

или   разрешается   полное   нагружение при выполнении   следующих

условий: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ: ___________________

__________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

конструкции, подлежащие освидетельствованию ______________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: __________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## Приложение N 5

к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

(ОБРАЗЕЦ)

Объект капитального строительства ________________________________

__________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)

Застройщик или заказчик __________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -

__________________________________________________________________

для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство _______________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ___________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

__________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Лицо,  осуществляющее   строительство, выполнившее   участки сетей

инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию

__________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи

__________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

__________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя,

__________________________________________________________________

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для

__________________________________________________________________

физических лиц)

Организация,       осуществляющая        эксплуатацию        сетей

инженерно-технического обеспечения: ______________________________

(наименование, номер и дата

__________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

__________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,

__________________________________________________________________

имя, отчество, паспортные данные, место проживания,

__________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

освидетельствования участков сетей

инженерно-технического обеспечения

N ____________________                 "__" ______________ 200_ г.

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего

участки сетей инженерно-технического обеспечения _________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель   организации,   осуществляющей   эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения: ______________________________

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

__________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

__________________________________________________________________

о представительстве)

__________________________________________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  К  освидетельствованию  предъявлены следующие   участки   сети

инженерно-технического обеспечения _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика участков сетей

инженерно-технического обеспечения)

2. Участки   сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по

проектной документации ___________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа,

__________________________________________________________________

наименование проектной документации, сведения о лицах,

__________________________________________________________________

осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

3. Технические   условия    подключения    объекта    капитального

строительства   к      сетям    инженерно-технического обеспечения

предоставлены ____________________________________________________

(номер и дата технических условий,

__________________________________________________________________

кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

__________________________________________________________________

4. При   выполнении   участков   сетей      инженерно-технического

обеспечения применены ____________________________________________

(наименование материалов (изделий)

__________________________________________________________________

со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие

__________________________________________________________________

качество)

5. Освидетельствованы   скрытые   работы,   оказывающие    влияние

на безопасность участков сетей инженерно-технического  обеспечения

__________________________________________________________________

(указываются скрытые работы, даты и номера актов

__________________________________________________________________

их освидетельствования)

6. Предъявлены документы, подтверждающие   соответствие   участков

сетей   инженерно-технического  обеспечения  предъявляемым  к  ним

требованиям, в том числе:

а)   исполнительные   геодезические   схемы     положения    сетей

инженерно-технического обеспечения _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты   экспертиз,   обследований,     лабораторных и иных

испытаний  выполненных работ, проведенных в процессе строительного

контроля _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

в) технические условия ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования _________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)

8. Даты: начала работ    "__" ________________ 200_ г.

окончания работ "__" ________________ 200_ г.

9.    Предъявленные   участки     сетей     инженерно-технического

обеспечения  выполнены  в  соответствии  с  техническими условиями

подключения,  проектной  документацией и техническими регламентами

(нормами   и   правилами),  иными  нормативными  правовыми  актами

__________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

__________________________________________________________________

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы

__________________________________________________________________

проектной документации)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Дополнительные сведения __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика __________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной

документации _____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель       лица,       осуществляющего     строительство,

выполнившего  участки  сетей  инженерно-технического  обеспечения,

подлежащие освидетельствованию ___________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   организации,   осуществляющей   эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения: ______________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: __________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)