

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**постановление**

**24.04.2017 № 393 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администра-ции Октябрьского района от 30.12.2016 № 821 «Об утверждении Плана реализа-ции муниципальной прог-раммы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» (в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 27.12.2016 № 790), руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 821 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района Цурикова А.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 24.04.2017 № 393

План реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы» на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/  ФИО) | | | Ожидаемый результат | Срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб) | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |
|  | 1 подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений, обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; доступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 122440,3 |  |  | 87972,3 | 34468,0 |
| 2 | Мероприятие 2.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | | Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 120226,3 |  | 120226,3 |  |  |
| 3 | Расходы из резервного фонда Октябрьского района на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района,Красюковское с/п |  | | | Предоставление всем детям услуг дошкольного образования | 30.03.2017-29.12.2017 | 4784,6 |  | 4425,8 | 358,8 |  |
|  | Итого |  | | |  |  | 247451,2 |  | 124652,1 | 88331,1 | 34468,0 |
|  | 2 подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1  Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 82086,3 |  |  | 70686,3 | 11400,0 |
| 2 | Мероприятие 2.  Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 1281,0 |  | 851,9 | 429,1 |  |
| 3 | Мероприятие 3.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-ганизаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 336671,1 |  | 336671,1 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4.  Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализация их творческого потенциала; | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 10255,8 |  |  | 10055,8 | 200,0 |
| 5 | Мероприятие 5.  Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 1721,3 |  | 1592,2 | 129,1 |  |
| 6 | Мероприятие 6.  Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст.Кривянская | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 54054,1 |  | 50000,0 | 4054,1 |  |
| 7 | Мероприятие 7.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 4499,4 | 3149,6 | 1349,8 |  |  |
| 8 | Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 7704,0 |  | 7126,2 | 577,8 |  |
| 9 | Мероприятие 9 .  Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст.Кривянская, ул.Кирпичная,1 | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 3998,9 |  | 3698,9 | 300,0 |  |
| 10 | Мероприятие 10.Устройство основания под многофункциональную площадку МБОУ СОШ № 48 х.Алексеевка, МБОУ СОШ № 77 п.Казачьи Лагери | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 4337,8 |  |  | 4337,8 |  |
| 11 | Мероприятие 11.Устройство теплого туалета МБОУ СОШ № 43 х.Ильичевка | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 720,0 |  |  | 720,0 |  |
| 12 | Мероприятие 12.  Выполнение работ по инструментальному обследованию МБОУ СОШ № 48 х.Алексеевка | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание современных условий для обучения и воспитания школьников | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 210,0 |  |  | 210,0 |  |
| 13 | Мероприятие 13.  Текущий ремонт здания МБОУ СОШ № 61 п.Персиановский | | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | Создание современных условий для обучения и воспитания школьников | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 682,0 |  |  | 682,0 |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | | |  |  |  | 508221,7 | 3149,6 | 401290,1 | 92182,0 | 11600,0 |
|  | 3 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.  Информационно -методическое обеспечение образовательного процесса | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 1381,9 |  |  | 1381,9 |  |
| 2 | Мероприятие 2.  Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 2037,7 |  | 2037,7 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3.  Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст-ца6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 118,5 |  | 118,5 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4.  Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Бесперебойное функционирование аппарата. | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 4753,4 |  |  | 4753,4 |  |
| 5 | Мероприятие 5.  Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Бесперебойное функционирование аппарата. | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 632,6 |  |  | 632,6 |  |
| 6 | Мероприятие 6.  Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 152,8 |  |  | 152,8 |  |
| 7 | Мероприятие 7.  Предоставление дополнительного образования по специальностям | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Успешное функционирование организаций дополнительного образования, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 2790,8 |  |  | 2790,8 |  |
| 8 | Мероприятие 8.  Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Увеличение численности талантливых детей, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 192,00 |  |  | 192,00 |  |
| 9 | Мероприятие 9.  Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Формирование у учащихся системы моральных и духовных принципов. Воспитание духовной толерантности личности. | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 63,8 |  |  | 63,8 |  |
| 10 | Мероприятие 10.  Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Обеспечение организационных, бухгалтерских и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений. | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 322,8 |  |  | 322,8 |  |
| 11 | Мероприятие 11.  Капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципального образовательного учреждения МБОУ СОШ № 41  ст.Бессергеневская | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 1398,5 |  |  | 1398,5 |  |
| 12 | Мероприятие 12.  Аттестация автоматизированного рабочего места с подключением к региональным системам и аттестация сервера АИС «Контингент» | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | Выполнение постановления Правительства Ростовской области  от 25.12.2015 № 200  «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») по созданию в Ростовской области  регионального сегмента единой федеральной межведомственной  системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» | 9.01.  2017 -29.12.2017 | 62,7 |  |  | 62,7 |  |
| 13 | Внебюджетные средства | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | |  |  | 16429,0 |  |  |  | 16429,0 |
|  | Итого | |  | |  |  | 30336,5 | 0,00 | 2156,2 | 11751,3 | 16429,0 |
|  | Всего по программе | |  | |  |  | 786009,4 | 3149,6 | 523672,6 | 196690,2 | 62497,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко